## Planilha de quantitativos
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [6 empty] | BDI | FOLHA Nº:
OBRA: Construção Quadra Poliesportiva com demarcação e alambrado completo na Comunidade Rural do Capoeirão | [6 empty] | 26.44% | DATA: 15/02/2019
VALIDADE: 120 dias |  |  | LOCAL: Capoeirão - Pains/MG |  |  |  | SETOP | 2018-10-01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI
1 |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 1083.52 | 1370
1.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | 988.14 | m² | CONTRA PARTIDA FÍSICA DA PREFEITURA
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | 1 | uni. | 1083.52 | 1370 | 1083.52 | 1370
2 |  | Locação da obra |  |  |  |  | 5848.87 | 7395.33
2.1 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 863.94 | m² | 6.77 | 8.56 | 5848.87 | 7395.33
3 |  | Terraplanagem/ Trabalhos em terra |  |  |  |  | 671.76 | 849.49
3.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | 7.21 | m³ | 43.79 | 55.37 | 315.73 | 399.22
3.1 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 24.04 | m² | 14.81 | 18.73 | 356.03 | 450.27
4 |  | Pisos |  |  |  |  | 63614.61 | 80429.72
4.1 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 42.3 | m³ | 87 | 110 | 3680.1 | 4653
4.2 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/201 7 | 803.9 | m | 0.31 | 0.39 | 249.21 | 313.52 | 404.6
4.3 | PIS-LAJ-025 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | 846 | m² | 70.55 | 89.2 | 59685.3 | 75463.2 | 399.3
5 |  | Alvenaria e divisões |  |  |  |  | 8430.13 | 10659.07
5.1 | ALV-EST-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | 48.08 | m² | 73.45 | 92.87 | 3531.48 | 4465.19
5.2 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0.15M | 16 | m³ | 113.08 | 142.98 | 1809.28 | 2287.68
5.3 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR | 80.16 | m² | 38.54 | 48.73 | 3089.37 | 3906.2
6 |  | Revestimentos |  |  |  |  | 5119.58 | 6474.34
6.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | 209.39 | m² | 5.44 | 6.88 | 1139.08 | 1440.6
6.2 | REV-REB-005 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | 209.39 | m² | 19.01 | 24.04 | 3980.5 | 5033.74
7 |  | Pintura |  |  |  |  | 6780.72 | 8573.03
7.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | 209.39 | m² | 7.56 | 9.56 | 1582.99 | 2001.77
7.2 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | 640 | m² | 6.82 | 8.62 | 4364.8 | 5516.8
7.3 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | 443.05 | m | 1.88 | 2.38 | 832.93 | 1054.46
8 |  | Alambrado |  |  |  |  | 23415.01 | 29050.19
8.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | 165.4 | m² | 128.85 | 162.92 | 21311.79 | 26946.97
8.2 | SER-POR-075 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 | 4.8 | m² | 346.54 | 438.17 | 2103.22 | 2103.22
9 |  | Equipamentos esportivos |  |  |  |  | 4376.12 | 5533.16
9.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | 2 | un. | 611.25 | 772.86 | 1222.5 | 1545.72
9.2 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | 1 | cj | 495 | 625.88 | 495 | 625.88
9.3 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | 2 | un. | 1329.31 | 1680.78 | 2658.62 | 3361.56
10 |  | Limpeza Geral |  |  |  |  | 3775.42 | 4777.59
10.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | 863.94 | m² | 4.37 | 5.53 | 3775.42 | 4777.59
|  | TOTAL |  |  |  |  | 123115.74 | 155111.92
|  |  | Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: ____________________________________________________________ |  |  |  | CREA: ___________
Obs.: A planilha de custos deverá expressar a composição de todos os seus custos unitários, a resistência dos concretos, as distâncias médias de transportes e, no
caso de pontes, a separação entre a infra, meso e super estrutura.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Esportes
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços preliminares
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | (38,3x25,8)= | 988.14 | m²
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | 1 | 1 | unid
2 | Locação da obra
2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | (36,3x23,8)= | 863.94 | m²
3 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | (36,3+23,8+36,3+23,8)x0,2x0,3= | 7.212 | m³
3.1 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | (36,3+23,8+36,3+23,8)x0,2= | 24.04 | m²
4 | Pisos
4.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | (36,0x23,5)*0,05= | 42.3 | m³
4.2 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/201 7 | (11*36,3+17*23,8)= | 803.9 | m
4.3 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | (36,0x23,5)= | 846 | m²
5 | Alvenaria e divisões
5.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | Cinta: (36,3+23,8+36,3+23,8)x0,4= | 48.08 | m²
5.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0.15M | Pilaretes: (0,2x0,8)x50= | 8 | m²
5.3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR | Mureta: (36,3+23,8+36,3+23,8)x0,8-(8,0)= | 88.16 | m²
6 | Revestimentos
6.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
6.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
7 | Pintura
7.1 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
7.2 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | (32,0x20,0)= | 640 | m²
7.3 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Volei: (18,0x2)+(9,0*4)=72,0
|  | Basquete: (28,0+15,0)x2+2x(19,6+3,15+11,6+3,6+5,65)+11,30=184,5 | 443.05 | m
Futsal: (32,0+20,0)x2+20,0+18,85+(3,0+18,85)x2=186,55
8 | Alambrado
8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | [(23,8x2,0)x2]+[(35,1x1,0)x2]= | 165.4 | m²
8.2 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 | (2*1,2*2) | 4.8 | m²
9 | Equipamentos esportivos
9.1 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | 1 | 1 | unid
9.2 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | 1 | 1 | unid
9.3 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | 1 | 1 | unid
10 | Limpeza Geral
10.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | (36,3x23,8)= | 863.94 | m²

## BDI
|  | Quadro de Composição do BDI |  |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
FILTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção Quadra Poliesportiva com demarcação e alambrado completo na Comunidade Rural do Capoeirão
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 3%
↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 100%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção e Reforma de Edifícios
F
F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3.46% | - | 3% | 4% | 5.5%
F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
F | Risco | [5 empty] | R | 0.5% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
F | Lucro | [5 empty] | L | 6.64% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
F | BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.44%
F
F
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3%, com a respectiva alíquota de 100%.
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
F | Observações:
F
F
F | PAINS-MG |  |  |  |  | 2019-02-20
F | Local |  |  |  |  | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ÁLLAN FELIPE DA SILVA PEREIRA
F | CREA/CAU: | 201.236
F | ART/RRT:
F
Note on B9: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## cronograma fisico financeiro
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Pains-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 155.111,92 |  |  | DATA: 20/02/2019
OBRA: Construção Quadra Poliesportiva com demarcação e alambrado completo na Comunidade Rural do Capoeirão |  |  | LOCAL: Capoeirão - Pains/MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 120 dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | Serviços preliminares | Físico % | 0.8832% | 100%
|  |  | Financeiro | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0
2 |  | Locação da obra | Físico % | 4.768% | 100%
|  |  | Financeiro | 7395.33 | 7395.33 | 0 | 0 | 0
3 |  | Terraplanagem/ Trabalhos em terra | Físico % | 0.5477% | 100%
|  |  | Financeiro | 849.49 | 849.49 | 0 | 0 | 0
4 |  | Pisos | Físico % | 51.85% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 80429.72 | 0 | 80429.72 | 0 | 0
5 |  | Alvenaria e divisões | Físico % | 6.872% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10659.07 | 0 | 0 | 10659.07 | 0
6 |  | Revestimentos | Físico % | 4.174% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6474.34 | 0 | 0 | 6474.34 | 0
7 |  | Pintura | Físico % | 5.527% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8573.03 | 0 | 0 | 8573.03 | 0
8 |  | Alambrado | Físico % | 18.73% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 29050.19 | 0 | 0 | 0 | 29050.19
9 |  | Equipamentos esportivos | Físico % | 3.567% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5533.16 | 0 | 0 | 0 | 5533.16
10 |  | Limpeza Geral | Físico % | 3.08% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4777.59 | 0 | 0 | 0 | 4777.59
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 6.199% | 51.85% | 16.57% | 25.38% | 1
|  |  | Financeiro | 155111.92 | 9614.82 | 80429.72 | 25706.44 | 39360.94 | 155111.92
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura
(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)