## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PAINS/MG | [7 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA DE GALERIA PLUVIAL | [7 empty] | DATA: 21/12/2020
FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 09/2020 SETOP 11/2020 | [6 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊS | [8 empty] | BDI | 25.38%
ITEM | CÓDIGO | BANCO DE DADOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PESO | CÓDIGO DO PROTUDO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1088.76 | 1365.04 | 1365.04 | 0.7257% | 42361
1.2 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | U | 28 | 8.52 | 10.68 | 299.04 | 0.159% | 42361
1.3 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 345 | 0.42 | 0.53 | 182.85 | 0.09721% | 42361
[8 empty] | 1846.93 | 0.9819% | 42361
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0%
2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 0%
2.1.1 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 333.8 | 10.01 | 12.55 | 4189.19 | 2.227% | 42361
2.1.2 | 72917 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 160.8 | 11.44 | 14.34 | 2305.87 | 1.226% | 42361
2.1.3 | 72918 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 48 | 13.35 | 16.74 | 803.52 | 0.4272% | 42361
0%
2.2 |  |  | CARGA E DESCARGA | [5 empty] | 0%
2.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 494.6 | 5.51 | 6.91 | 3417.68 | 1.817% | 42361
2.3 |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | 0% | 42361
2.3.1 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8681.6 | 1.04 | 1.3 | 11286.08 | 6% | 42361
2.4 |  |  | ATERRO | [5 empty] | 0% | 42361
2.4.1 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 276.96 | 14.98 | 18.78 | 5201.3 | 2.765% | 42361
2.4.2 | 93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 57.6 | 8.94 | 11.21 | 645.69 | 0.3433% | 42361
2.4.3 | 93363 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 38.4 | 9.69 | 12.15 | 466.56 | 0.248% | 42361
2.4.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 372.96 | 7.16 | 8.98 | 3349.18 | 1.781% | 42361
[8 empty] | 31665.07 | 16.83% | 42361
3 |  |  | GALERIA | [5 empty] | 0%
3.1 |  |  | FORMA | [5 empty] | 0%
3.1.1 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 187.2 | 9.04 | 11.33 | 2120.97 | 1.128% | 42361
3.1.2 | ED-49647 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 297.6 | 30.61 | 38.38 | 11421.88 | 6.072% | 42361
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
3.2 |  |  | ESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | 0%
3.2.1 | RO-40239 | SETOP | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 72 | 2.85 | 3.57 | 257.04 | 0.1367% | 42361
3.2.2 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 12.48 | 96.89 | 121.48 | 1516.07 | 0.806% | 42361
3.2.3 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.88 | 327.12 | 410.13 | 1181.17 | 0.628% | 42361
3.2.4 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2555.3016 | 8.68 | 10.88 | 27801.68 | 14.78% | 42361
3.2.5 | ED-49620 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 50.58 | 485.13 | 608.23 | 30764.27 | 16.36% | 42361
[8 empty] | 75063.08 | 39.91% | 42361
4 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0%
4.1 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 90 | 64.98 | 81.47 | 7332.3 | 3.898% | 42361
4.2 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 17 | 44.52 | 55.82 | 948.94 | 0.5045% | 42361
4.3 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 17 | 137.67 | 172.6 | 2934.2 | 1.56% | 42361
4.4 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 90 | 234.89 | 294.49 | 26504.1 | 14.09% | 42361
4.5 | ED-48550 | SETOP | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 787.71 | 987.6 | 3950.4 | 2.1% | 42361
4.6 | ED-48551 | SETOP | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 1385.13 | 1736.61 | 3473.22 | 1.846% | 42361
4.7 | ED-48575 | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 1303.27 | 1633.98 | 3267.96 | 1.737% | 42361
4.8 | 97976 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | u | 1 | 1089.31 | 1365.73 | 1365.73 | 0.7261% | 42361
4.9 | ED-48576 | SETOP | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 1 | 1800.09 | 2256.87 | 2256.87 | 1.2% | 42361
4.10 | ED-50421 | SETOP | ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE METAL (MATA BURRO EXISTENTE) | U | 0.5 | 642.24 | 805.21 | 402.6 | 0.214% | 42361
4.11 | ED-48671 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 | 51.93 | 65.11 | 1562.64 | 0.8308% | 42361
4.12 | ED-48666 |  | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | U | 1 | 393.65 | 493.54 | 493.54 | 0.2624% | 42361
[8 empty] | 54492.5 | 28.97% | 42361
5 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0%
5.1 | ED-51102 | SETOP | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 120 | 36.58 | 45.86 | 5503.2 | 2.926% | 42361
5.2 | RO-41602 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 80.64 | 128.92 | 161.63 | 13033.84 | 6.929% | 42361
5.3 | ED-50414 | SETOP | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 183 | 22.31 | 27.97 | 5118.51 | 2.721% | 42361
5.4 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 14 | 44.72 | 56.07 | 784.98 | 0.4173% | 42361
5.5 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 4 | 39.94 | 50.08 | 200.32 | 0.1065% | 42361
[8 empty] | 24640.85 | 13.1% | 42361
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0%
6.1 | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 4 | 27.96 | 35.06 | 140.24 | 0.07456% | 42361
6.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/20 | M | 20 | 9.99 | 12.53 | 250.6 | 0.1332% | 42361
[8 empty] | 390.84 | 0.2078% | 42361
[7 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA | 188099.27 | 100%

## Planilha3
5 | 5206.55 | 26032.75
6 | 4189.24 | 25135.44
6 | 441.48 | 2648.88
2.88 | 338.22 | 974.07
8138.25 | 0.41 | 3336.68
45.02 | 303.79 | 13676.63
160 | 28.51 | 4561.6
35 | 794.76 | 27816.6
35 | 494.1 | 17293.5
35 | 520.74 | 18225.9
1 | 1469.06 | 1469.06
2 | 494.1 | 988.2
2 | 520.74 | 1041.48
17 | 1686.55 | 28671.35
17 | 327.82 | 5572.94
643.67 | 278.94 | 179545.31
220.97 | 107.44 | 23741.02
176.59 | 139.19 | 24579.56
76.01 | 372 | 28275.72
1 | 1066.75 | 1066.75
2 | 1581.76 | 3163.52
2624.83 | 11.74 | 30815.5
364.6 | 4.7 | 1713.62
2043.36 | 5.87 | 11994.52
2006.92 | 18.56 | 37248.44
401.04 | 1.56 | 625.62
16276.5 | 1.13 | 18392.45
1627.65 | 1.21 | 1969.46
8138.25 | 1.59 | 12939.82
1627.65 | 19.52 | 31771.73
1627.65 | 30.15 | 49073.65
7632.71 | 5.96 | 45490.95
7632.71 | 1.93 | 14731.13
381.64 | 863.21 | 329435.46
4403.42 | 1.01 | 4447.45
3265.7 | 1.93 | 6302.8
163.29 | 863.21 | 140953.56
1884.12 | 1.01 | 1902.96
650 | 22.1 | 14365
1490.95 | 26.52 | 39539.99
6 | 360.49 | 2162.94
34.05 | 530.24 | 18054.67
82.1 | 15.78 | 1295.54
11 | 96.36 | 1059.96
26 | 286.07 | 7437.82
13.01 | 303.79 | 3952.31
30 | 19.84 | 595.2
1 | 4187.27 | 4187.27
0
0
0
0
0
0

## Memoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PAINS/MG | [6 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA DE GALERIA PLUVIAL | [6 empty] | DATA: 17/03/2020
LOCAL: Avenida Gonçalves de Melo | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 09/2020 SETOP 08/2019 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊS | [7 empty] | BDI | 25.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1
1.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | U | 28 | 10+6+6+6
1.3 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 345 | 2*30+95*3
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  | ESCAVAÇÃO
2.1.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 333.8 | (24*4*2+((95*1,5*0,8))+(15*1,4*0,6))
2.1.2 | 72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 160.8 | (24*4*2-(1,5*1,5*24))+((95*0,3*0,8))
2.1.3 | 72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 48 | 48
2.2 |  | CARGA E DESCARGA
2.2.1 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 494.6 | ((24*4*2+((95*1,7*0,8))+(15*1*0,6))+(24*4*2-(1,5*1,5*24))+24*0,5*4)
2.3 |  | TRANSPORTE
2.3.1 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8681.6 | (((24*4*2+((95*1,5*0,8))+(15*1,4*0,6))+(24*4*2-(1,9*1,5*24))+24*0,5*4))*1,60*10
2.4 |  | ATERRO
2.4.1 | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 276.96 | 4*4*24-(24*2,4*3)+((95*1,5*0,6)-(95*3,1415*(0,3^2))+(15*1*0,6-(0,2^2*3,1415*15))))
2.4.2 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 57.6 | (4*1,5*24)-1,5*2,4*24
2.4.3 | 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 38.4 | (4*1*24)-1*2,4*24
2.4.4 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 372.96 | 4*4*24-(24*2,4*3)+((95*1,5*0,6)-(95*3,1415*(0,3^2))+(15*1*0,6-(0,2^2*3,1415*15))))+(4*1,5*24)-1,5*2,4*24+(4*1*24)-1*2,4*24
GALERIA
3.1 |  | FORMA
3.1.1 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 187.2 | 24*2,6*3
3.1.2 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 297.6 | (2,6*4*24)+24*2
3.2 |  | ESTRUTURA
3.2.1 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 72 | 72
3.2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 12.48 | 0,20*2,6*24
3.2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.88 | 24*0,05*2,4
3.2.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2424.96 | (24*0,2*2*2+24*0,2*3*2)*50,52
3.2.5 | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 50.58 | 24*0,2*2*2+24*0,2*3*2+((0,6*2,50*2)/2)+ MISULA (((0,15*0,15)/2)*4)*24
4 |  | DRENAGEM
4.1 | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 90 | 55+35
4.2 | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 17 | 4,7+4,3+3+3+2
4.3 | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 17 | 4,7+4,30+3+3+2
4.4 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 90 | 55+35
4.5 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 4
4.6 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 2
4.7 | ED-48575 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 2
4.8 | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | U | 1 | 1
4.9 | ED-48576 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 1 | 1
4.10 | ED-50421 | ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE METAL (MATA BURRO EXISTENTE) | U | 0.5 | 0.5
4.11 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 | 24
4.12 | ED-48666 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | U | 1 | 1
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 | ED-51102 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 120 | 4*10*3
5.2 | RO-41602 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 80.64 | 0,40*24*2,8*2+0,40*24*2,80
5.3 | ED-50414 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 183 | 22*4+95*1
5.4 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 14 | 4*3,50
5.5 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 4 | 4
6 |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA
6.1 | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 4 | 4
6.2 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/20 | M | 20 | 10*2
Pains, 22 de Dezembro de 2020

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA DE GALERIA PLUVIAL
LOCAL: Avenida Gonçalves de Melo
ETAPAS | Físico / Financeiro | TOTAL ETAPAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9819% | 100% |  |  | 100%
| Financeiro | 1846.93 | 1846.93 | 0 | 0 | 1846.93
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 16.83% | 75% |  | 25% | 100%
| Financeiro | 31665.07 | 23748.8025 | 0 | 7916.2675 | 31665.07
GALERIA | Físico % | 39.91% | 30% | 35% | 35% | 100%
| Financeiro | 75063.08 | 22518.924 | 26272.078 | 26272.078 | 75063.08
DRENAGEM | Físico % | 28.97% | 30% | 35% | 35% | 100%
| Financeiro | 54492.5 | 16347.75 | 19072.375 | 19072.375 | 54492.5
SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 13.1% | 30% | 35% | 35% | 100%
| Financeiro | 24640.85 | 7392.255 | 8624.2975 | 8624.2975 | 24640.85
SINALIZAÇÃO DA OBRA | Físico % | 0.2078% | 33% | 33% | 34% | 100%
| Financeiro | 390.84 | 128.9772 | 128.9772 | 132.8856 | 390.84
TOTAL | Físico % | 100% | 38.27% | 28.76% | 32.97% | 100%
| Financeiro | 188099.27 | 71983.6387 | 54097.7277 | 62017.9036 | 188099.27
Assinatura do Responsável Técnico:____________________________________________ Local e Data: Pains 22 de Dezembro de 2020

## BDI
Composição BDI
| BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 25.38%
| Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.6% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
| Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.87%
| Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.21%
| Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 4.27%
| Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 8.19%
| CPRB: | 2% | 2%
| Tributos (T): | 5.65% | 5.65%
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 22 de Dezembro de 2020