## ORÇAMENTO
OBJETO: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Orçamento referente a ampliação de duas salas do CEMEI -
Centro Municipal de Educação Infantil
[6 empty] | BDI | 23.22% | Data-base Jan/21
ITEM | COD. | TABELA | Descrição | Unid | Quant. | Custo Unit. | Custo Unit. | Custo Total
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1354.94
1.1 | ED-50152 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | um | 1 | 1099.62 | 1354.94 | 1354.94
2.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm) |  |  |  |  | 5293.08
2.1 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 1.98 | 28.2 | 34.75 | 68.8 | 123.2%
2.2 | ED-49620 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.98 | 529.25 | 652.14 | 1291.23
2.3 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 158.4 | 12.3 | 15.16 | 2401.34
2.4 | RO-41614 | SETOP | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 28.7 | 43.31 | 53.37 | 1531.71
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 15X35cm |  |  |  |  | 5148.14
3.1 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 2.71 | 28.2 | 34.75 | 94.17
3.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 216.8 | 12.3 | 15.16 | 3286.68
3.3 | ED-49620 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.71 | 529.25 | 652.14 | 1767.29
4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5988.88
4.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 98.55 | 49.32 | 60.77 | 5988.88
5.0 |  |  | PILARES (15x30cm) |  |  |  |  | 3387.16
5.1 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 1.215 | 2262.47 | 2787.79 | 3387.16
6.0 |  |  | VIGAS (15x35cm) |  |  |  |  | 5335.96
6.1 | ED-50850 | SETOP | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 2.8 | 1546.6 | 1905.7 | 5335.96
7 |  |  | LAJE (H=10cm) |  |  |  |  | 19859.77
7.1 | ED-50848 | SETOP | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 97.5 | 165.31 | 203.69 | 19859.77
8.0 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 3479.14
8.1 | RO-41624 | SETOP | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 15,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 6.97 | 405.1 | 499.16 | 3479.14
9.0 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 27826.74
9.1 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 273.84 | 22.96 | 28.29 | 7746.93
9.2 | RO-41661 | SETOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 300.57 | 11.23 | 13.84 | 4159.88
9.3 | ED-50750 | SETOP | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 32.86 | 189.81 | 233.88 | 7685.29
9.4 | ED-50753 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 90.67 | 73.71 | 90.82 | 8234.64
10 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 8308.47
10.1 | ED-50962 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 11.88 | 411.34 | 506.85 | 6021.37
10.2 | ED-9907 | SETOP | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.42 | 2209.68 | 2722.74 | 1143.55
10.3 | ED-9906 | SETOP | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.42 | 2209.68 | 2722.74 | 1143.55
11 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 2321.33
11.1 | ED-7576 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 3.36 | 494.92 | 609.84 | 2049.06
11.2 | ED-9907 | SETOP | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.1 | 2209.68 | 2722.74 | 272.27
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL |  |  |  |  | 5714.9
12.1 | ED-49393 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UN | 6 | 142.62 | 175.73 | 1054.38
12.2 | ED-17905 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 12 | 298.52 | 367.83 | 4413.96
12.3 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 100.05 | 123.28 | 246.56
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7635.87
13.1 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 109.7 | 12.07 | 14.87 | 1631.23
13.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 267.71 | 10.95 | 13.49 | 3611.4
13.3 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 157.14 | 12.36 | 15.23 | 2393.24
14 |  |  | SOLARIUM |  |  |  |  | 5461.08
14.01 | ED-50395 | SETOP | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 14.85 | 298.45 | 367.75 | 5461.08
15 |  |  | TELHADO |  |  |  |  | 31545.91
15.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 116.07 | 123.21 | 151.82 | 17621.74
15.2 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 | M2 | 116.07 | 73.75 | 90.87 | 10547.28
15.3 | ED-50654 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 34.49 | 48.43 | 59.67 | 2058.01
15.4 | ED-50676 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 25.85 | 26.49 | 32.64 | 843.74
15.5 | ED-50668 | SETOP | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 6 | 64.27 | 79.19 | 475.14
[6 empty] | TOTAL: |  | 138661.37
|  |  | Bruna Nunes Ribeiro |  |  | Marco Aurelio Rabelo Gomes
|  |  | Arquiteta CAUMG- A126786-8 |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
OBRA : Orçamento referente a ampliação de duas salas do CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil | [9 empty] | DATA: | 2020-05-14
ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro de Paula / Pains-MG
ITEM | DESCRIÇAO SERVIÇO | VALOR ITEM | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | TOTAIS ( R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1354.94 | 100% | 1354.94 | [6 empty] | 1354.94
2.0 | INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm) | 5293.08 | 100% | 5293.08 | 0 | [5 empty] | 5293.08
3.0 | INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 15X35cm | 5148.14 | 55% | 2831.48 | 45% | 2316.66 |  |  |  |  | 5148.14
4.0 | ALVENARIA | 5988.88 | 50% | 2994.44 | 50% | 2994.44 |  |  |  |  | 5988.88
5.0 | PILARES (15x30cm) | 3387.16 | 45% | 1524.22 | 55% | 1862.94 |  |  |  |  | 3387.16
6.0 | VIGAS (15x35cm) | 5335.96 |  |  | 100% | 5335.96 |  |  |  |  | 5335.96
7.0 | LAJE (H=10cm) | 19859.77 |  |  | 100% | 19859.77 |  |  |  |  | 19859.77
8.0 | CONTRAPISO | 3479.14 |  |  | 100% | 3479.14 |  |  |  |  | 3479.14
9.0 | ACABAMENTO | 27826.74 |  |  |  |  | 60% | 16696.04 | 40% | 11130.7 | 27826.74
10.0 | JANELAS | 8308.47 |  |  |  |  | 100% | 8308.47 |  | 0 | 8308.47
11.0 | PORTAS | 2321.33 |  |  |  |  | 100% | 2321.33 |  |  | 2321.33
12.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL | 5714.9 |  |  | 30% | 1714.47 | 20% | 1142.98 | 50% | 2857.45 | 5714.9
13.0 | PINTURA | 7635.87 | [6 empty] | 100% | 7635.87 | 7635.87
14.0 | SOLARIUM | 5461.08 | [6 empty] | 100% | 5461.08 | 5461.08
15.0 | TELHADO | 31545.91 |  |  |  |  | 100% | 31545.91 |  |  | 31545.91
| TOTAIS ( R$) | 138661.37 |  | 12643.22 |  | 37563.38 |  | 60014.73 |  | 27085.1 | 138661.37
| TOTAIS ( % ) |  | 9.118% |  | 27.09% |  | 43.28% |  | 19.53% |  | 100%
| ACUMULADO |  | 9.118% | 12643.22 | 36.21% | 50206.6 | 79.49% | 110221.33 | 99.02% | 137306.43 | 138661.37
|  |  |  | Bruna Nunes Ribeiro |  |  |  |  | Marco Aurelio Rabelo Gomes
|  |  |  | Arquiteta CAUMG- A126786-8 |  |  | Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Cliente.: Prefeitura Municipal de Pains
Obra.: Orçamento referente a ampliação de duas salas do CEMEI
Local.: Rua Vereador Pedro de Paula / Pains-MG
ITEM | DESCRIÇÃO
Memória referente a construção de 2 salas do CEMEI
.01 | Serviços Preliminares
01.01 | Aquisição e instalação de placa de obra 3x1,50m - 01 unidade
.02 | INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm)
02.01 | Escavação manual de terra
AxLxP= 0,80x0,80x0,35= 0,22m³x9 sapatas= 1,98m³
02.02 | Fornecimento de concreto estrutural preparado em obra
AxLxP= 0,80x0,80x0,35= 0,22m³x9 sapatas= 1,98m³
02.03 | Corte, dobra e montagem de aço
1,34m³x80kg= 158,40kg
02.04 | Fôrmas planas de madeira
ext. 9,85+8,62+10+1,26=29,73mm
int. 8,32+8,32+8,32+8,32+4,80+4,80+4,75+4,75=52,28m
29,73+52,28=82,01m x 0,35m=28,70m²
.03 | INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 15X35cm
03.01 | Escavação manual de terra
9,85x0,35x0,15=0,517
9,60x0,35x0,15=0,50
8,32x0,35x0,15=0,43
8,32x0,35x0,15=0,43
1,26x0,35x0,15=0,06
0,51+0,50+0,43+0,43+0,06= 1,93m³
Solarium: 9,85x0,35x0,15=0,51m³
5,15x0,35x0,15=0,27m³
total:2,71m³
03.02 | Corte, dobra e montagem de aço
2,71m³ x 80kg = 216,80kg
03.03 | Fornecimento de concreto estrutural preparado em obra
idem escavação = 2,71m³
.04 | Alvenaria
04.01 | Alvenaria de vedação
frente:28,32m² + lado direito: 1,65m² + fundo:17,67m²+ lado es. e parede meio=51,72m²
total: 99,36m² - 0,81m² (área pilar)= 98,55m²
.05 | Pilares
05.01 | 0,15x0x30x3= 0,135 x 9 unidades= 1,215m³
.06 | Vigas
06.01 | 8,60+8,60+9,70+9,70+8,32+8,60=53,52mx0,35mx0,15m=2,80m³
.07 | Laje
9,75m²x10m= 97,50m²
.08 | Contrapiso
08.01 | 39,93m² (sala) +39,52m² (sala)+11,50m² (corredor)+48,50(solarium)= 139,45m²x0,05m= 6,97m³
.09 | Acabamento
09.01 | Emboço
273,84m² (paredes salas)
09.02 | Chapisco
273,84m² (paredes salas) + 26,73m² (murinhos)= 300,57m²
09.03 | Revestimento - pastilhas
ext.= 11,17m² + int. 21,69m²= 32,86m²
09.04 | Revestimento - porcenato piso
39,93m²+39,52m²= 79,45m² + 11,22m²= 90,67m²
.10 | Janelas
10.01 | Janelas em aluminio e vidro - 3,60x1,65m=5,94m² x 2 janelas = 11,88m²
10.02 | Verga
4x0,15x0,35= 0,21x2 janelas= 0,42m³
10.03 | Contraverga
4x0,15x0,35= 0,21x2 janelas= 0,42m³
.11 | Portas
11.01 | Porta em aluminio
0,80x2,10=1,68m²x 2 portas=3,36m²
11.02 | Verga
1x0,15x0,35= 0,05 x 2= 0,10m³
.12 | Instalações elétricas
12.01 | Luminária chanfrada de sobrepor = 3 em cada sala = 6unidades
12.02 | TOMADA 10A - 6X2= 12 unidades
12.03 | Interruptor - 2 unidades
.13 | Pintura
13.01 | Teto - salas 39,93+39,52m²= 79,45m² + 29,62m² corredor = 109,70m²
13.02 | Paredes
273,84m² (paredes salas) + 26,73m² (murinhos)= 300,57m²-32,86 (pastilhas)=267,71m²
13.03 | Emassamento salas int.
4,80x3=14,40x2= 28,80m²
4,75x3=14,25m²x2 =28,50m²
8,32x3=24,96m² x 4=99,84m²
total:157,14m²
.14 | Solarium
14.01 | Muro divisório
9,70+5,15m=14,85m
.15 | Cobertura
15.01 | Engradamento
10,60x10,95=116,07m²
15.02 | Telhas
10,60x10,95=116,07m²
15.03 | Calha
10,94+12,95+10,60=34,49m
15.04 | Rufo
10+1+ solarium 9,85+5=25,85m
15.05 | Condutor água pluvial
2x3m= 6m
Bruna Nunes Ribeiro Marco Aurelio Rabelo Gomes Arquiteta CAUMG- A126786-8 Prefeito Municipal

## BDI
Composição BDI
BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
|  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 23.22%
Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.32% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.65%
Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.02%
Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 4.65%
Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 6.65%
CPRB: | 2% | 2%
Tributos (T): | 5.65% | 5.65%
| Bruna Nunes Ribeiro |  |  | Marco Aurelio Rabelo Gomes
| Arquiteta CAUMG- A126786-8 |  | Prefeito Municipal